ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Khi đến thời gian bắt đầu đã cài đặt, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên từ 'Sắp diễn ra' sang trạng thái khác (như 'Đang diễn ra') trong phạm vi Story này không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách hàng cùng đặt mua số lượng sản phẩm cuối cùng tại cùng một thời điểm, hệ thống xử lý tranh chấp tồn kho và giữ hàng như thế nào? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu lệch do Dev C hiểu nhầm phạm vi phải xử lý tự động đổi trạng thái theo thời gian thực. Sau khi PO xác nhận chỉ tạo phiên và gán trạng thái tĩnh 'Sắp diễn ra', độ phức tạp nhỏ hơn LS02 (không cần cập nhật realtime cho người xem) nên chốt 2 SP (hoặc 3 SP nếu nhóm đánh giá công sức CRUD tạo phiên + kiểm tra thời gian tương đương LS02). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu lệch do đánh giá khác nhau về rủi ro tranh chấp dữ liệu (race condition) khi hai khách đặt cùng lúc và quy tắc giữ/trừ/hoàn tồn kho theo trạng thái đơn. Khối lượng, độ phức tạp và rủi ro lớn hơn nhiều so với LS02 nên chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị ước lượng tương đối, đo lường tổng hợp khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ rủi ro/không chắc chắn chứ không đo thời gian làm việc thực tế của từng cá nhân. Hai thành viên có kinh nghiệm khác nhau sẽ mất số giờ khác nhau để làm xong cùng một việc, nhưng độ lớn tương đối của Story đó so với Reference Story là không đổi. Thay vì quy đổi sang giờ, nhóm sử dụng Velocity (tổng số Story Point trung bình mà cả nhóm hoàn thành được trong các Sprint trước) để dự báo tổng khối lượng Story Point có thể nhận trong Sprint tiếp theo.