LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng 1.1: Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: Trung bình cộng 3 Sprint gần nhất = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Cách dùng: Làm mốc dữ liệu lịch sử để dự báo khối lượng SP nhóm có thể nhận trong Sprint này, không phải cam kết cứng. |

Bảng 1.2: Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity của Sprint này là 190 giờ (giảm 10 giờ, tương đương 5% so với mức 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày), nên nhóm dùng Velocity tham khảo (16 SP) kết hợp với mức giảm nhẹ Capacity này để dự báo chọn tổng SP an toàn từ khoảng 11–15 SP và kiểm tra tổng giờ các Task không vượt quá 190 giờ.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tra cứu được trạm sạc, xem các khung giờ còn trống và đặt trước thành công vị trí sạc để chủ động thời gian, không phải chờ đợi khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Bảng 3.1: Chọn PBI cho Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; hoàn thiện luồng đặt lịch cốt lõi của Sprint Goal và tổng 11 SP hoàn toàn nằm trong khả năng đáp ứng (Velocity 16 SP, Capacity 190 giờ). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên 4; chưa đủ rõ (chưa chốt quy tắc hủy sát giờ sạc), không nằm trong mục tiêu cốt lõi và nếu chọn thêm sẽ thành 16 SP là quá sát trần Velocity khi Capacity đã giảm còn 190 giờ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Bảng 3.2: Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API đặt lịch sạc, kiểm tra chống trùng khung giờ tại cùng một vị trí sạc và sinh mã xác nhận | API xử lý đặt chỗ thành công, chặn đặt trùng giờ và trả về mã xác nhận hợp lệ | 12 |
| 2 | Xây dựng giao diện chọn trạm, giờ, xe cần sạc, tích hợp API và kiểm thử luồng đặt chỗ | Màn hình đặt lịch hoạt động đúng theo Acceptance Criteria và hiển thị mã xác nhận cho người dùng | 10 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích và Trả lời |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu: So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. Trả lời: Đường thực tế luôn nằm cao hơn đường lý tưởng từ Ngày 1 đến Ngày 9 (ví dụ tại Ngày 7, thực tế còn 8 SP trong khi lý tưởng là 3,3 SP), cho thấy tiến độ hoàn thành PBI chậm hơn dự kiến và chỉ giảm theo bậc thang vào Ngày 3 (còn 8 SP), Ngày 8 (còn 5 SP) và Ngày 10 (về 0 SP). Dấu hiệu bất thường là đường thực tế đi ngang suốt 5 ngày giữa Sprint (từ Ngày 3 đến Ngày 7 giữ nguyên ở mức 8 SP, không có thêm PBI nào Done sau PBI 3 SP đầu tiên). Điều này tạo rủi ro lớn cho Sprint Goal vì khối lượng công việc dồn cục vào cuối Sprint (Ngày 8 còn 5 SP của CS03 và đến tận Ngày 10 mới giảm về 0 SP), dễ dẫn đến quá tải kiểm thử hoặc không kịp Done CS03 nếu phát sinh lỗi vào ngày cuối. |
| 2 | Yêu cầu: Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. Trả lời: Tại Daily Scrum Ngày 7, khi số SP còn lại vẫn đang chững ở mức 8 SP (cao hơn nhiều so với mức lý tưởng 3,3 SP) và mới chỉ xong 1 PBI 3 SP từ Ngày 3, nhóm cần rà soát ngay các vướng mắc (impediments) đang làm tắc nghẽn PBI 3 SP tiếp theo và CS03 (5 SP). Cả nhóm nên tập trung hỗ trợ nhau (swarming) để dứt điểm và nghiệm thu Done ngay PBI 3 SP đang dang dở (giúp kéo đường thực tế xuống 5 SP vào Ngày 8), đồng thời cùng phối hợp giải quyết các Task cốt lõi của CS03 (5 SP). Việc ưu tiên hoàn thành dứt điểm từng PBI thay vì làm dàn trải sẽ giúp nhóm kịp đưa số SP về 0 vào Ngày 10 và bảo vệ thành công Sprint Goal. |